## Task
미싱기 | 2022-02-15 | 펌웨어 프로그램 | 전장 정리 | 마지막 밴드 커팅
야로기 |  | 설계
포장기 |  | 펌웨어 프로그램 | 하드웨설계 | 에어 실린더 작업
무창기계 | 2022-03-30 | 삽입 부 설계 및 제작
정렬 | 2022-03-30
인원 | 일정 |  | Working
박진우 | 2022-01-17 | 2022-02-02
장세영 | 2022-01-31 | 2022-02-02
김호덕 | 2022-01-11 | 2022-02-02 |  |  | 이사 정리
이만시 |  |  | 2022-01-17 | 2022-01-28 | 원단 클램프 연장 | 프로파일 연장
김호덕 | 자재 담당 | 출퇴근 / 오전 자재 - 오후 발주
이만시 |  | 먹고 자고
포장기 작업 내용 |  | 2월 3일 부터 시작 2월 28일까지 ( 현재 있는 제품을 개조해서 시작품 만들기) (주문 생산 방식) |  |  |  |  | 원가계산 | 기구 | 700000
에어 실린더 기구 보강 |  | 14일 | 이만시, 박진우 |  | 2월3일 부터 |  |  | 기판 | 100000
펌웨어 프로그램 |  | 7일 | 장세영 | AVR |  |  |  | 조립 | 400000
기판 설계 |  | 7일 | 장세영 | ORCAD |  |  |  | 보강 | 200000
테스트 보드 제작 |  | 3일 | 장세영 | KICAD |  |  |  | 생산원가 | 1400000
[8 empty] | 간접비 | 280000
정부과제 | [7 empty] | 기업이윤 | 1400000
태양산업 공정 혁신 |  | 2022-01-17 | 장세영 |  |  |  |  | 원가 | 3080000
창성과제 |  | 2022-01-25 | 장세영 |  |  |  | 개발비 |  | -2500000
산학연콜라보 |  | 2022-02-14 | 장세영
회사 소개서 및 사업계획서 |  | 2022-02-03 | 장세영

## 오토모드 동작 순서
[5 empty] | 0 열림 | 1 닫힘 |  | 0 정상 | 1 에러 |  |  | 0 정지 | 1 동작
|  | Button_result | Check List | 무창 기계 동작 | 원단 클램프 | 밴드 클램프 | 루프 서보 | 니들 서보 | 무빙서보 | 업다운 서보 | 진공 | 알씨 서보 | 히터 | 밴드꼬리 | 무빙 홈 센서 | 전류센서 | 압력센서 | 클램프센서 | 밴드클램프 센서 | 원단 클램프 센서
0 | 시스템 준비 | [8 empty] | Def = 100
1 | 무빙홈 초기화 | [7 empty] | 정위치 0mm | [7 empty] | 계속 감시
2 | 니들 초기화 | [5 empty] | 센서 체크
3 | 루프 초기화 | [6 empty] | 센서 체크
4 | 상하 초기화 | [7 empty] | 센서 체크
5 | 밴드 클램프 닫힘 (체크)==>닫기 |  |  |  |  | check | [11 empty] | 밴드 검출
6 | 원단 클램프 닫기 |  |  | 정지 | 닫기
7 | 10mm 업 | [8 empty] | 10mm
8 | 전진 100mm | [7 empty] | 100mm
9 | 다운 10mm | [8 empty] | -10mm
10 | mTestMode 를 설정값 횟수 만큼 수행 | [7 empty] | 거리설정
11 | == 땀띠 시작 해라 | [7 empty] | START
12 | 목적지 도착하면 | [7 empty] | STOP
13 | 모든 모터 정지 | [5 empty] | Check | Check | Check | Check
14 | 루프 후진 20도 | [5 empty] | -20
15 | 열선 전원 ON | [11 empty] | 동작 |  |  | 전류감지
16 | 전진 100mm | [7 empty] | 100mm
17 | 루프 전진 20도 | [5 empty] | 20
18 | 진공 시작 | [9 empty] | 동작
19 | RC_SV 시작 | [10 empty] | 동작
20 | 열선 전원 OFF | [11 empty] | 정지 |  |  | 전류 감지
21 | RC_SV 복귀 | [10 empty] | 복귀
22 | 밴드 꼬리 자르기 | [12 empty] | 자르기
23 | 원단 클램프 열기 |  |  |  | 열기 | [14 empty] | 열기 검출
24 | 밴드 클램프 열기 |  |  |  |  | 열기 | [11 empty] | 밴드 없음 | 열기 검출
25 | 원단 이동 |  |  | 동작 | [9 empty] | 이동
26 | 10mm 업 | [8 empty] | 10mm
27 | 무빙 홈 위치 20cm 이전까지 이동 | [7 empty] | -20cm Home
28 | 10mm 다운 | [8 empty] | -10mm
29 | 무빙 홈 위치까지 이동 | [7 empty] | Home | [5 empty] | 감지
30 | 체크 ( 밴드 클램프 센서 확인) | [16 empty] | 밴드 검출
31 | 밴드 클램프 닫기 |  |  |  |  | 닫기
32 | 진공 종료 | [6 empty] | 0 |  |  | 정지
33 | Ready goto 2
|  |  |  | 1 | 1 | 1
|  |  | STX | REV | Status | Data | ETX

## Sheet2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
주관 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 15
위탁 | 0 | 0.5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 35
| 0.5 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 9.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 50
51.25

## Sheet1
MOVING_SERVO_INIT=0 | 무빙서보이니트 확인 | MOVING_SERVO_INIT OK | MOVING_SERVO_INIT FAIL
READY_INIT =0 |  | 재봉중 정지시 현재의 재봉완료길이를 서보로 전송
MOVING_SERVO_INIT =1 |  | 재봉중 정지에서 조깅시 조깅완료길이를 서보로 전송
NEEDLE_SERVO_INIT =2 |  | 조깅버튼 누를때 서보에 누름을 묻고 지시받음
ROOF_SERVO_INIT =3
LIFT_SERVO_INIT =4
BAND_CLAMP_CLOSE =5
FABLIC_CLAMP_CLOSE =6 |  | 1)READY_INIT READY_INIT
LIFT_SERVO_UP_10MM =7 |  | 2)READY_INIT MOVING_SERVO_INIT
MOVING_SERVO_GO_100MM =8 |  | 무빙서보 초기화 타이머셋
LIFT_SERVO_DOWN_10MM =9 |  | MOVING_SERVO_INIT MOVING_SERVO_INIT
SEWING_START =10 |  | nextStatusFlag True
SEWING_STOP =10.1 |  | 무빙서보 초기화 체크
SEWING_JOGGING =10.2 |  | FW==>MOVING_SERVO_INIT OK(FAIL)
01 0c 00 00 19 07 d0 0d 0a
ERROR |  | 01 0c | STX
2000 mm 이동중에 중지 명령 |  | 00 상태값 | STATUS NG. OK
현재까지 실행한 거리를 전송 |  | 00 OK 01 FAIL 02 ? 03 Exute
|  | 19 ->25khz 14 ->20khz 0f->15khz | Freq
|  | 07 MSB | 작업 길이
|  | d0 LSB | 작업 길이
|  | 0d 0a | ETX